## Slide 1
Огонь
Твоей души
Социальный проект по профилактике
профессионального выгорания педагогов
Ростов-на-Дону
2017
Девиз проекта: «Светя другим, сгораю сам…» (латинская пословица)

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ
В течение последних десятилетий особенно острой стала проблема сохранения психического здоровья педагога в образовательном учреждении. В практике образовательных учреждений возникает проблема профессиональной деформации как отражения личностных противоречий между требуемой от педагога мобилизацией и наличием внутренних энергоресурсов, вызывающих достаточно устойчивые отрицательные психические и психологические состояния, проявляющиеся в перенапряжении и переутомлении, что приводит к формированию синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, возникновению невротических расстройств, психосоматических заболеваний. Педагоги наиболее подвержены стрессам. Как следствие, растет психическое и эмоциональное напряжение. Появляются усталость, тревога, депрессия, психосоматические расстройства, а также – синдром эмоционального выгорания. Поэтому проект
«Огонь твоей души»
направленный на недопущение
эмоционального выгорания педагогов, является важной задачей
учебного заведения. Это и обусловило актуальность данного проекта.

## Slide 3: Цель проекта:
- Познакомить педагогов с понятием «профессиональное выгорание», причинами возникновения, признаками, стадиями;
- Сформировать и развить профессиональную компетентность через развитие эмоциональной устойчивости и профилактику профессионального выгорания педагогов.
– Познакомить педагогов с техниками и способами управления своим внутренним эмоциональным состоянием;
- Предотвратить синдром профессионального выгорания.

## Slide 4: Задачи:
Обучить педагогов способам выработки эмоциональной устойчивости.
Обучить педагогов навыкам саморегуляции.
Активизировать стремление педагогов к пониманию, осознанию и использованию внутренних ресурсов для личностного роста и сохранения собственного здоровья.
Обеспечить благоприятный психологический климат в коллективе.
Создать благоприятные условия для реализации творческих способностей педагогов.
Вывести педагогов на позицию рефлексии.
Способствовать повышению работоспособности педагогов

## Slide 5
Целевая аудитория
Педагоги дополнительного образования, методисты,
администрация МБОУ ДО ДДТ.

## Slide 6: Команда проекта:
Администрация МБОУ ДО ДДТ
Педагог-психолог
Методисты
Педагоги дополнительного образования

## Slide 7: Сроки реализации проекта
Январь-май 2017 года

## Slide 8: ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ проекта:
Овладение методами профилактики синдрома «эмоционального выгорания».
Улучшение общего состояния здоровья, психоэмоционального настроя.
Формирование позитивных личностных качеств, повышение самостоятельности специалистов.
Повышение активности, инициативности педагогов.
Снижение психологического дискомфорта, появление уверенности в себе, общительности.
Повышение качества предоставляемых услуг.

## Slide 9: ПЛАН мероприятий
№ | Форма мероприятия | «Название мероприятия» | Срок реализации
1. | Педсовет | «Понятие и признаки эмоционального выгорания». | январь
2. | Анкетирование | «Разочарование собой и выбором профессии» | февраль
3. | Лекция | «Техники общения. Развитие коммуникативной культуры специалиста». | февраль
4. | Семинар | «Способы выражения эмоций. Работа с эмоциональными состояниями». | март
5. | Социально-психологический тренинг | «Снятие эмоционального напряжения» | март
6. | Круглый стол | «Мои способы борьбы с эмоциональным выгоранием» | апрель
7. | Тренинги | по профилактике профессионального выгорания педагогов «Управление своими чувствами» | Февраль -май
8. | Сборник | “Создание условий эмоционального комфорта педагога дома и на работе” (диагностика, тренинги, рекомендации, опыт работы) | май

## Slide 10: Методологический аспект
Основными принципами реализации данного проекта являются:
1. Принцип осознанности педагогами данной проблемы;
2. Принцип добровольности и готовности участников к работе по данной программе;
3. Принцип единства диагностики, профилактики и коррекции, отражающий целостность процесса оказания психологической помощи как особого вида практической деятельности психолога;
4. Принцип учета индивидуальных особенностей личности;
5. Принцип комплексности методов психологического воздействия.

## Slide 11: РЕЗУЛЬТАТ проекта:
Осуществлена своевременная диагностика выявления изменения уровня выраженности эмоционального выгорания;
Определены стратегии преодоления синдрома эмоционального выгорания;
Разработаны профилактические меры по предупреждению эмоционального выгорания педагогов.